ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор                Л.М. Бугай

«____» _______________ 2017 р.

План реалізації інноваційного розвитку

Драбівського навчально-виховного комплексу

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. С.В. Васильченка-гімназія»

на 2017-2020 роки

| № п/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Підготовчий етап (січень-березень 2017 року) |
| 1. | Аналіз науково-практичних джерел із питань запровадження експерименту в навчальному закладі | Заступники директора з навчально-виховної роботи (ЗНВР), заступник директора з виховної роботи (ЗВР) | Січень 2017 |
| 2. | Опрацювання теоретичних засад дослідно-експериментальної роботи в умовах комплексу | Адміністрація закладу | Січень 2017 |
| 3. | Науково-методичне супроводження та формування готовності педагогів до інноваційної діяльності | ЗНВР | Лютий 2017 |
| 4. | Проведення установчої наради для педагогічних працівників з метою ознайомлення з особливостями впровадження інновації в освітній процес. | Директор школи | Лютий 2017 |
| 5. | Проведення анкетування вчителів з метою виявлення мотиваційної і технологічної готовності до впровадження неперервної економічної освіти в навчально-виховний процес | Адміністрація закладу | Березень 2017 |
| 6. | Проведення комплексної діагностики психологічної готовності педагогічного колективу закладу до участі в дослідно-експериментальній роботі. | Психолог | Протягом етапу |
| 7. | Розробка тренінгів, практичних занять для вчителів з проблеми впровадження неперервної економічної освіти в навчально-виховний процес | ЗНВР | Січень-березень 2017 |
| 8. | Підведення підсумків підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи | Директор школи | Березень 2017 |
| ІІ. Формувальний (квітень-серпень 2017 року) |
| 9. | Реорганізація Драбівського НВК у відповідності до перспективної моделі і програми інноваційного розвитку | Адміністрація закладу | Квітень-червень 2017 |
| 10. | Забезпечити послідовний перехід педагогічного колективу до стратегічних змін упровадження неперервної економічної освіти в навчально-виховний процес (тренінгові заняття з ознайомлення учителів з алгоритмом роботи) | ЗНВР, ЗВР | Квітень-серпень 2017 |
| 11. | Внести корективи у навчальні плани з метою відображення неперервності економічного освітнього простору школи, підсилення предметами з економіки вивчення навчальних дисциплін природничо-математичного циклу | ЗНВР | Червень 2017 |
| 12. | Розробити і затвердити в установленому порядку навчальні плани інноваційної школи | ЗНВР | До 15.06.2017 |
| 13. | Розробити план-графік виконання робіт по естетичному оформленню території навчального закладу та навчальних класів | ЗНВР, ЗВР | До 15.06.2017 |
| 14. | Виконати роботи по естетичному оформленню території навчального закладу та навчальних класів | ЗНВР, ЗВР | Червень-серпень 2017 |
| 15. | Сприяти покращенню матеріально-технічної бази навчального закладу (оновлення навчальних кабінетів фізики, хімії, біології, лінгафонного кабінету) | Відділ освіти Драбівської райдержадміністрації; адміністрація школи | До 21.08.2017 |
| 16. | Розробити і затвердити в установленому порядку Статут Драбівського НВК як інноваційного навчального закладу | Адміністрація школи | Серпень 2017 |
| 17. | Обладнати кабінет економіки, забезпечивши його технічними засобами навчання (ІКТ), тематичною стендовою наочністю, програмним забезпеченням з економіки | Адміністрація школи, вчитель географії | Серпень 2017 |
| 18. | Підведення підсумків формувального етапу дослідно-експериментальної роботи | Директор школи | Серпень 2017 |
| ІІІ. Змістово-практичний (вересень 2017 року – травень 2020 року) |
| 19. | Модернізація системи безперервного навчання і підвищення фахової кваліфікації вчителів економіки, підготовка якісно нового типу педагога економічної спеціалізації | ЗНВР | Вересень 2017 |
| 20. | Запровадження і використання економічних знань учнями різних вікових категорій для формування основ фінансової грамотності, економічного світогляду, економічної культури, економічного мислення, економічної поведінки юних громадян України в нових умовах господарювання | ЗНВР | Протягом етапу |
| 21. | Забезпечення міжпредметної інтеграції предметів природничо-математичного циклу як чинника розвитку пізнавальної активності та інноваційного мислення учнів | ЗНВР | Протягом етапу |
| 22. | Створення умов для впровадження та ефективного використання інноваційних освітніх технологій, які сприятимуть запровадженню неперервної економічної освіти в навчально-виховний процес | ЗНВР, ЗВР | Протягом етапу |
| 23. | Співпраця з вищими навчальними закладами щодо залучення викладачів економічного профілю до проведення педагогічних семінарів, тренінгів з питань упровадження неперервної економічної освіти в навчально-виховний процес. | ЗНВР, соціальний педагог | Протягом етапу |
| 24. | Забезпечити підручниками, дидактичними матеріалами з економіки | Адміністрація школи | Вересень-жовтень 2017 |
| 25. | Співпраця з вищими навчальними закладами щодо надання учням допрофесійної економічної освіти | Соціальний педагог | Протягом етапу |
| 26. | Налагодження соціального партнерства учасників навчально-виховного процесу в організації економічної освіти | Соціальний педагог, класні керівники | Протягом етапу |
| 27. | Проведення щорічного громадського звіту про хід реалізації Драбівським НВК як інноваційною школою Черкащини перспективної моделі, програми свого розвитку та виконання кошторисів | Директор школи | Щорічно у жовтні |
| 28. | Проведення щорічного моніторингу та аналізу проміжних результатів реалізації Драбівським НВК як інноваційною школою Черкащини перспективної моделі та програми свого розвитку | ЗНВР, ЗВР | Вересень-листопад 2018, вересень-листопад 2019 |
| 29. | Аналіз отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи з метою визначення змін, які відбулися порівняно зі станом на початок експерименту | Адміністрація закладу | 2019-2020 навчальний рік |
| 30. | Статистична обробка результатів дослідно-експериментальної роботи, що відображає переваги використання економічних знань учнями | Адміністрація закладу | Лютий-березень 2020 |
| 31. | Заслуховування на засіданні педагогічної ради питання впровадження неперервної економічної освіти в навчально-виховний процес | ЗНВР | Березень 2020 |
| 32. | Узагальнити результати реалізації закладом освіти перспективних моделей та програм розвитку | Адміністрація закладу | До 01.04.2020 |
| 33. | Підготувати відеоматеріал щодо діяльності інноваційними школами | Адміністрація закладу | До 01.06.2020 |
| 34. | Організувати висвітлення матеріалів на обласному телебаченні | Адміністрація закладу | До 01.07.2020 |
| ІV. Контрольно-корегувальний (вересень 2020 року – грудень 2020 року) |
| 35. | Провести підсумкову конференцію-звіт закладу освіти-учасника Програми | Адміністрація закладу | До 01.10.2020 |
| 36. | Організувати друк матеріалів інноваційних закладів | Адміністрація закладу | До 01.12.2020 |
| 37. | Популяризувати на обласному, всеукраїнському і міжнародних рівнях моделей і досвіду діяльності інноваційних шкіл Черкащини щодо забезпечення нових стандартів якості освіти дітей та учнівської молоді | Адміністрація закладу | До 01.01.2021 |
| 38. | Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи | Директор закладу | Грудень 2020 |