Програма інноваційного розвитку

Драбівського навчально-виховного комплексу

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. С.В. Васильченка-гімназія»

на 2017 – 2018 навчальний рік

| № п/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реорганізація Драбівського НВК у відповідності до перспективної моделі і програми інноваційного розвитку | Директор Бугай Л.М. | Квітень-червень 2017 |
| 2. | Забезпечити послідовний перехід педагогічного колективу до стратегічних змін упровадження неперервної економічної освіти в навчально-виховний процесу | Заступники директора з навчально-виховної роботи Шеляг О.Г., Варава Т.П., Боженко Л.Г., з виховної роботи Бут Л.А. | Квітень-серпень 2017 |
| 3. | Внести корективи у навчальні плани з метою відображення неперервності економічного освітнього простору школи, підсилення предметами з економіки вивчення навчальних дисциплін природничо-математичного циклу | Заступник директора з навчально-виховної роботи Кравченко В.В. | Червень 2017 |
| 4. | Розробити і затвердити в установленому порядку навчальні плани інноваційної школи | Заступник директора з навчально-виховної роботи Кравченко В.В. | До 15.06.2017 |
| 5. | Розробити план-графік виконання робіт по естетичному оформленню території навчального закладу та навчальних класів | Заступники директора з навчально-виховної роботи Шеляг О.Г., Варава Т.П., Боженко Л.Г., з виховної роботи Бут Л.А. | До 15.06.2017 |
| 6. | Виконати роботи по естетичному оформленню території навчального закладу та навчальних класів | Заступники директора з навчально-виховної роботи Шеляг О.Г., Варава Т.П., Боженко Л.Г., з виховної роботи Бут Л.А., класні керівники | Червень-серпень 2017 |
| 7. | Сприяти покращенню матеріально-технічної бази навчального закладу (оновлення навчальних кабінетів фізики, хімії, біології, лінгафонного кабінету) | Відділ освіти Драбівської райдержадміністрації; адміністрація школи | До 21.08.2017 |
| 8. | Розробити і затвердити в установленому порядку Статут Драбівського НВК як інноваційного навчального закладу | Адміністрація школи | Серпень 2017 |
| 9. | Обладнати кабінет економіки, забезпечивши його технічними засобами навчання (ІКТ), тематичною стендовою наочністю, програмним забезпеченням з економіки | Адміністрація школи, вчитель географії Кравцова О.П. | Липень-серпень 2017 |
| 10. | Модернізація системи безперервного навчання і підвищення фахової кваліфікації вчителів економіки, підготовка якісно нового типу педагога економічної спеціалізації | Заступник директора з навчально-виховної роботи Шеляг О.Г. | Серпень-вересень 2017 |
| 11. | Запровадження і використання економічних знань учнями різних вікових категорій для формування основ фінансової грамотності, економічного світогляду, економічної культури, економічного мислення, економічної поведінки юних громадян України в нових умовах господарювання | Заступники директора з навчально-виховної роботи Шеляг О.Г., Варава Т.П., Боженко Л.Г. | Протягом 2017-2018 н.р. |
| 12. | Забезпечення міжпредметної інтеграції предметів природничо-математичного циклу як чинника розвитку пізнавальної активності та інноваційного мислення учнів | Заступник директора з навчально-виховної роботи Шеляг О.Г. | Протягом 2017-2018 н.р. |
| 13. | Створення умов для впровадження та ефективного використання інноваційних освітніх технологій, які сприятимуть запровадженню неперервної економічної освіти в навчально-виховний процес | Заступники директора з навчально-виховної роботи Шеляг О.Г., Варава Т.П., Боженко Л.Г., з виховної роботи Бут Л.А. | Протягом 2017-2018 н.р. |
| 14 | Співпраця з вищими навчальними закладами щодо залучення викладачів економічного профілю до проведення педагогічних семінарів, тренінгів з питань упровадження неперервної економічної освіти в навчально-виховний процес. | Заступник директора з навчально-виховної роботи Шеляг О.Г., соціальний педагог Потапенко О.М. | Жовтень 2017 Січень 2018 |
| 15. | Забезпечити підручниками, дидактичними матеріалами з економіки | Адміністрація школи | Вересень-жовтень 2017 |
| 16. | Співпраця з вищими навчальними закладами щодо надання учням допрофесійної економічної освіти | Соціальний педагог Потапенко О.М. | Протягом 2017-2018 н.р. |
| 17. | Налагодження соціального партнерства учасників навчально-виховного процесу в організації економічної освіти | Соціальний педагог Потапенко О.М., класні керівники | Протягом 2017-2018 н.р. |
| 18. | Проведення щорічного громадського звіту про хід реалізації Драбівським НВК як інноваційною школою Черкащини перспективної моделі, програми свого розвитку та виконання кошторисів | Директор Бугай Л.М. | Грудень 2018 |
| 19. | Проведення щорічного моніторингу та аналізу проміжних результатів реалізації Драбівським НВК як інноваційною школою Черкащини перспективної моделі та програми свого розвитку | Заступники директора з навчально-виховної роботи Шеляг О.Г., Варава Т.П., Боженко Л.Г., з виховної роботи Бут Л.А. | Вересень-листопад 2018 |

Директор                                                                                                                                     Л.М. Бугай